Приложение

к постановлению администрации

городского округа Жигулевск

от _____________ №____________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК»

НА 2022-2027 ГОДЫ

городской округ Жигулевск

2021

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование раздела | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Жигулевск» на 2022-2027 годы (далее – Программа). |
| 2 | Разработчик Программы | Отдел общественной безопасности администрации и защиты информации администрации городского округа Жигулевск. |
| 3 | Головной исполнитель, (исполнители) Программы | Головной исполнитель: отдел общественной безопасности и защиты информации администрации городского округа Жигулевск. |
| 4 | Участники Программы | Участники программных мероприятий указаны в приложении № 2 к настоящей Программе. |
| 5 | Основные цели и задачи Программы | Основной целью Программы является создание и совершенствование системы мер, направленных на профилактику правонарушений, повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, информационной безопасности, а также от террористических угроз. Задачи Программы: - охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий; - противодействие незаконной миграции, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; - предупреждение безнадзорности, беспризорности, проявлений радикализма, профилактика экстремистских и иных преступных проявлений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних и молодежи; - противодействие терроризму, повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения населения, объектов топливно-энергетического комплекса, объектов транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектов; - противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; - противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения; - обеспечение пожарной безопасности; - защита населения (территории) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - обеспечение безопасности людей на водных объектах; - обеспечение защиты населения от опасных инфекционных заболеваний, способных вызвать чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения; - обеспечение информационной безопасности. |
| 6 | Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на 2022 -2027 годы. Начало реализации Программы - 01.01.2022 Окончание реализации Программы - 31.12.2027 Программа реализуется в 1 этап. |
| 7 | Целевые индикаторы и показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | Целевые индикаторы и показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении № 1 к настоящей Программе. |
| 8 | Краткое описание программных мероприятий и перечень подпрограмм | Перечень и краткое описание мероприятий Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе. |
| 9 | Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 23229,30 тыс. руб., из них: - средства местного бюджета 20900,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 – 16975,00 тыс.руб. 2023 – 2000,00 тыс.руб. 2024 – 1 925,00 тыс. руб. 2025 – 2027 – 0,00 тыс. руб. - средства областного бюджета 2329,30 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 – 1992,30 тыс.руб. 2023 – 127,00 тыс.руб. 2024 – 210,00 тыс. руб. 2025 – 2027 – 0,00 тыс. руб. |
| 10 | Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации программных мероприятий ожидается: 1) минимизация риска совершения террористических актов; 2) повышение уровня антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических устремлений; 3) снижение уровня наркотизации населения; 4) снижение количества преступлений; 5) замедление темпов роста числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними, на бытовой почве, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 6) укрепление доверия гражданского общества к деятельности органов местного самоуправления городского округа Жигулевск; 7) повышение эффективности противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа Жигулевск, активизация деятельности администрации городского округа Жигулёвск по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также комиссии по противодействию коррупции; 8) повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям; 9) снижение уровня незаконной миграции. 10) повышение эффективности первичных мер пожарной безопасности; 11) повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 12) снижение до минимально возможного уровня количества утечек информации ограниченного доступа и персональных данных, а также уменьшение количества нарушений установленных российским законодательством требований по защите такой информации и персональных данных; 13) повышение эффективности мер по обеспечению защиты населения от опасных инфекционных заболеваний, способных вызвать чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на период до 2030 года одной из главных задач является повышение уровня безопасности городской инфраструктуры и жителей.

Целевым предназначением Программы является создание и совершенствование системы мер, направленных на профилактику правонарушений, повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, информационной безопасности, а также от террористических угроз.

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы в рамках Программы сконцентрировать имеющиеся возможности и ресурсы на решение ключевых проблем в сфере общественной безопасности, обеспечить сбалансированность и последовательность решения стоящих задач, совершенствовать механизмы их достижения.

Состояние общественной безопасности в городском округе Жигулевск характеризуется как нестабильное. Несмотря на принимаемые усилия, направленные на борьбу с преступными и иными противоправными посягательствами, предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности необходимый уровень обеспечения общественной безопасности не достигнут.

В городском округе Жигулевск непростая криминогенная обстановка, отличающаяся появлением новых видов угроз криминального характера.

Уровень террористической угрозы продолжает оставаться высоким, масштабы последствий террористических актов значительны. Террористы стремятся расширить географию своей деятельности, на территории страны отмечается активность международных террористических организаций, которые привлекают наемников и боевиков, состоящих в экстремистских организациях, и оказывают им финансовую помощь, поставляют оружие.

В сложившихся обстоятельствах необходима реализация комплекса мероприятий в области противодействия терроризму и разрушения его основ. Повышенного внимания требует обеспечение безопасности граждан, защиты потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей располагающихся в границах городского округа Жигулевск.

Благодаря объединенным усилиям государства и общества, направленным на борьбу с преступностью, в городском округе Жигулевск достигнут определенный прогресс в уменьшении степени криминализации общественных отношений. Однако ряд криминогенных факторов продолжает оказывать негативное воздействие на состояние общественной безопасности.

Несмотря на формирование соответствующих потребностям времени правовых и организационных основ противодействия коррупции, уровень распространенности этого явления продолжает оставаться высоким. Отмечаются факты коррупционных преступлений, совершаемых против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Являясь одной из системных угроз общественной безопасности, коррупция существенно затрудняет нормальное функционирование государственных органов и органов местного самоуправления, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации экономики, вызывает серьезную тревогу в обществе и недоверие к государственным институтам.

Незаконная миграция граждан и лиц без гражданства, в том числе из стран со сложной общественно-политической, экономической и санитарно-эпидемиологической обстановкой, способствует возникновению угроз общественной безопасности.

Серьезную угрозу общественной безопасности в городском округе Жигулевск представляет вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на опасных объектах и опасных производственных объектах. В связи с этим требуется совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций на таких объектах, а также системы реагирования на возможные аварии.

В области защищенности населения и окружающей среды от опасных биологических и химических факторов наблюдаются тревожные признаки: анализ ситуации, сложившейся в различных сферах обеспечения биологической и химической безопасности, позволяет сделать вывод, что существуют серьезные риски причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде. На фоне значительного ухудшения обеспечения санитарно-эпидемиологической связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, африканской чумой свиней, бешенства появились новые биологические и химические угрозы общественной безопасности.

Особого внимания требует обеспечение пожарной безопасности в городском округе Жигулевск. Минимизация потерь от пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития и одной из составляющих общественной безопасности. При этом вероятность возникновения пожаров в городском округе Жигулевск достаточно высокая.

В городском округе Жигулевск проводится целенаправленная работа по укреплению сил и средств обнаружения и тушения пожаров. Наметилась положительная тенденция к снижению основных показателей риска пожаров для населения и объектов экономики, однако в настоящее время информационное, техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет добиться устойчивого снижения основных показателей риска пожаров и, соответственно, вывести обеспечение пожарной безопасности в городском округе на качественно новый уровень. Требуется поддержка добровольной пожарной охраны.

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями и пожарами, происшествия на водных объектах, а также техногенные аварии и террористические акты являются основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан, муниципальной экономики и, как следствие, для устойчивого развития городского округа Жигулевск.

В ходе реализации Программы возможно возникновение рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий программы. К основным следует отнести следующие.

Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы.

Снижение объемов финансирования является риском не выполнения мероприятий Программы, снижения значений и показателей эффективности ее реализации. Недофинансирование мероприятий Программы может привести к снижению показателей ее эффективности, корректировке приоритетов в реализации, исходя из объема имеющихся ресурсов.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная (при необходимости) корректировка мероприятий Программы и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия проблематике программных мероприятий.

Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы.

Сведение указанных рисков к минимуму возможно за счет имеющейся эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей, мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при необходимости корректировки показателей и мероприятий.

Эффективность программных мероприятий должна оказать положительное влияние на состояние системы обеспечения общественной безопасности, в том числе: минимизации риска совершения террористических актов, повышения уровня антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических устремлений, снижение уровня наркотизации населения, снижение количества преступлений, замедление темпов роста числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними, на бытовой почве, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повышение эффективности противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа Жигулевск, активизация деятельности администрации городского округа Жигулёвск по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также комиссии  по противодействию коррупции, снижение уровня незаконной миграции, повышение эффективности первичных мер пожарной безопасности, повышение эффективности мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение до минимально возможного уровня количества утечек информации ограниченного доступа и персональных данных, а также уменьшение количества нарушений установленных российским законодательством требований по защите такой информации и персональных данных, повышение эффективности мер по обеспечению защиты населения от опасных инфекционных заболеваний, способных вызвать чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является создание и совершенствование системы мер, направленных на профилактику правонарушений, повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, информационной безопасности а также от террористических угроз.

Задачи Программы:

- охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий;

- противодействие незаконной миграции, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, проявлений радикализма, профилактика экстремистских и иных преступных проявлений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних и молодежи;

- противодействие терроризму, повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения населения, объектов топливно-энергетического комплекса, объектов транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектов;

- противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

- противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения;

- обеспечение пожарной безопасности;

- защита населения (территории) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение защиты населения от опасных инфекционных заболеваний, способных вызвать чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- обеспечение информационной безопасности.

Программа рассчитана на 2022 -2027 годы.

Начало реализации Программы -  01.01.2022, окончание реализации Программы - 31.12.2027.

Программа реализуется в 1 этап.

3. Целевые индикаторы и показатели с расшифровкой плановых значений по годам, ежегодного хода и итогов реализации Программы

Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы указан в приложении № 1 к Программе, сведения о методике расчета целевых индикаторов приведена в приложении № 3 к Программе.

4. Перечень мероприятий Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, осуществляется по различным направлениям, представленным в приложении № 2 к Программе.

## 5. Механизм реализации Программы

5.1. Текущее управление реализацией Программы осуществляет головной исполнитель Программы совместно с исполнителями Программы.

5.2. Головной исполнитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств и осуществляет текущее управление реализацией Программы.

5.3. Головной исполнитель (исполнители) Программы ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, (с нарастающим итогом) представляют в отдел муниципальной экономики администрации городского округа Жигулевск (далее – отдел муниципальной экономики) отчет о ходе реализации Программ в соответствии с формой согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

По итогам года отчет, указанный в абзаце 1 настоящего пункта, предоставляется с приложением пояснительной записки, содержащей:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) информацию о степени достижения значений целевых показателей (индикаторов) Программы с обоснованием отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) от плановых значений.

Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) рассчитывается:

если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения целевого показателя (индикатора) - путем деления фактически достигнутого значения целевого показателя (индикатора) на плановое значение целевого показателя (индикатора);

если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения целевого показателя (индикатора) - путем деления планового значения целевого показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора);

3) данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, предусмотренных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации Программы;

4) перечень мероприятий, выполненных в полном объеме, выполненных не в полном объеме и не выполненных в отчетном году (с указанием причин выполнения не в полном объеме и невыполнения);

5) анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

6) данные о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями;

7) запланированные, но недостигнутые результаты реализации Программы (с указанием причин);

8) результаты оценки степени достижения целевых показателей (индикаторов), комплексной оценки эффективности реализации Программы в отчетном году;

9) предложения о дальнейшей реализации Программы.

6. Комплексная оценка эффективности реализации

Программы

6.1. Оценка эффективности реализации Программы проводится головным исполнителем по итогам её исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы в срок до 01 марта года, следующего за отчетным по следующей методике.

В качестве критериев оценки эффективности реализации Программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы) с учетом объема ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

К2 - уровень выполнения мероприятий Программы (подпрограммы).

6.2. Эффективность реализации Программы (подпрограммы) Эj в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности Кi с учетом весовых коэффициентов Вi по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,5.

6.3. Оценка уровня достижения целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы) с учетом объема ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы (К1) за отчетный год рассчитывается путем соотнесения степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы) к уровню ее финансирования (расходов).

Если целью реализации мероприятия Программы (подпрограммы) является увеличение значения целевого показателя (индикатора) (прямой показатель), то коэффициент результативности К1 рассчитывается по формуле:

100%,

F

F

X

X

N

1

К1

План.

Факт.

N

1

n

План.

n

Факт.

n









где, N - количество целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы);

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- значение n-го целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году;

FФакт. - объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Программы (подпрограммы) на конец отчетного года.

В случае если не полное освоение денежных средств привело к не достижению целевых индикаторов или не выполнению мероприятий, уровень финансирования (расходов) рассчитывается по формуле:

F

F

Факт.

План.

Если целью реализации мероприятия Программы (подпрограммы) является уменьшение значения целевого показателя (индикатора) (обратный показатель), то степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

100%

X

X

N

1

N

1

n

Факт.

n

План.

n







где,

N - количество целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы);

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- значение n-го целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году;

FФакт. - объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Программы (подпрограммы) на конец отчетного года.

Для расчета коэффициента результативности К1 используются целевые показатели (индикаторы), достижение значений которых запланировано в отчетном году. В случае если фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного целевого показателя (индикатора) принимается равной 130%.

Коэффициент результативности К1 за весь период реализации Программы (подпрограммы) рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы (подпрограммы) за все отчетные годы.

6.4. Для оценки уровня выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) проводится сравнение фактически реализованных мероприятий Программы (подпрограммы) с запланированными мероприятиями Программы (подпрограммы).

Оценка уровня выполнения мероприятий Программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

К2 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий Программы (подпрограммы);

Мп - количество запланированных мероприятий Программы (подпрограммы).

При определении количества реализованных мероприятий Программы (подпрограммы) мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию или уровень освоения денежных средств на реализацию мероприятия составляет не менее 90%.

Коэффициент результативности К2 Программы (подпрограммы) по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы (подпрограммы), к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

6.5. Расчет эффективности реализации Программы (подпрограммы) за весь период реализации (Эобщ.) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации Программы (подпрограммы).

6.6. В случае если в состав Программы входят несколько подпрограмм эффективность реализации Программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Общая оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

=

где:

– общая оценка эффективности реализации  Программы;

– оценка эффективности реализации i-й подпрограммы;

– вес i-й подпрограммы;

m – количество подпрограмм Программы;

i – текущий номер подпрограммы Программы.

Вес i-й подпрограммы рассчитывается по формуле:

=Ni/N,

где:

Ni – количество показателей, характеризующих выполнение i-й подпрограммы;

N - общее число показателей, характеризующих выполнение программы.

6.7. В случае если реализация Программы (подпрограммы) осуществляется только в рамках средств, выделяемых на финансирование текущей деятельности головного исполнителя (исполнителя) Программы, или внебюджетных средств, оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) должна быть основана на оценке степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

6.8. При завершении расчетов формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эj либо Эобщ.) 90% и более - эффективность реализации Программы оценивается как соответствующая запланированной (высокая эффективность реализации Программы);

- значение показателя (Эj либо Эобщ.) от 50% до 90% - эффективность реализации Программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя (Эj либо Эобщ.) менее 50% - неэффективная реализация Программы.

6.9. В случае если эффективность реализации Программы оценивается как удовлетворительная, либо Программа реализуется неэффективно, указываются причины, а также предложения по повышению эффективности Программы.